## الخطة التشغيلية
الخطة التشغيلية لجمعية بناء للإسكان بمحافظة بدر للعام 2023م
م | المبادرة | اسم المشروع | المؤشر | المستهدف | وقت التنفيذ |  |  |  | الإدارة المنفذة | الميزانية | المتابعة والتقييم |  |  | أسباب عدم التنفيذ
|  |  |  | عام 2023م | الربع1 | الربع2 | الربع3 | الربع4 |  |  | أداة التحقق | نفذ | لم ينفذ
1 | برنامج خدمات الدعم الإسكاني (الإيجارات وفواتير الخدمات العامة) |  | عدد الأسر المستفيدة من خدمات الدعم الإسكاني. | (50) أسرة مستفيدة |  |  |  |  | قسم البرامج والخدمات الإسكانية | 190 الف
2 | مشروعات ترميم المنازل |  | نسبة المساكن التي تم ترميمها. | ترميم 10% من منازل المستفيدين التي تحتاج إلى ترميم |  |  |  |  | قسم البرامج والخدمات الإسكانية | 500 الف
3 | دراسة جدوى بناء المساكن وتجهيزها |  | عدد المساكن المقدمة للمستفيدين. | (المستهدف غير محدد لتوقف إصدار رخص البناء حالياً) |  |  |  |  | قسم البرامج والخدمات الإسكانية
4 | البرنامج التطويري لرفع المستوى المهاري للأسر المستفيدة |  | نسبة الأسر المستفيدة من البرامج التطويرية المقدمة. | تطوير ورفع المستوى المهارى لِ20 % من الأسر المستفيدة |  |  |  |  | قسم تنمية المستفيدين
5 | برنامج المشاركة المجتمعية للأسر المستفيدة |  | نسبة مشاركة الأسر المستفيدة في البرامج الاجتماعية والتنموية. | مشاركة 20% من الأسر المستفيدة في برامج الاجتماعية والتنموية. |  |  |  |  | قسم تنمية المستفيدين | 20 الف
6 | مشروع تطوير دليل الهوية العمرانية في محافظة بدر |  | عدد مشروعات تطوير الهوية العمرانية في المحافظة | مشروع واحد على الأقل |  |  |  |  | قسم البرامج والخدمات الإسكانية
7 | برنامج إبراز الهوية والمعالم التاريخية في محافظة بدر |  | عدد المبادرات التي شاركت فيها الجمعية لإبراز الهوية والمعالم التاريخية | مبادرة واحدة على الأقل |  |  |  |  | قسم البرامج والخدمات الإسكانية
8 | مشروع تطوير تجربة المستفيدين من مشروعات وخدمات الجمعية |  | نسبة جودة تجربة المستفيدين من مشروعات وخدمات الجمعية | تحقيق نسبة جودة لا تقل عن 70% من معايير التجربة |  |  |  |  | قسم علاقات المستفيدين | 10000
9 | مشروع قياس رضا المستفيدين |  | نسبة رضا المستفيدين | تحقيق نسبة لا تقل عن 70% في السنة الأولى |  |  |  |  | قسم علاقات المستفيدين | 10000
10 | مشروع قياس أثر البرامج المنفذة |  | عدد مشروعات قياس الأثر المنفذة | دراسة واحدة على الأقل |  |  |  |  | قسم علاقات المستفيدين | 5000
11 | برنامج الشراكات في المشروعات الإسكانية بالمحافظة |  | عدد مشروعات الشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية والأهلية. | عقد 3 شراكات مع الجهات حكومية وأهلية تساهم في التنمية الإسكانية في المحافظة. |  |  |  |  | قسم الشراكات | 0
12 | استكمال مشروع التحول الرقمي في الجمعية |  | نسبة التحول الرقمي في الجمعية. | 70% على الأٌقل |  |  |  |  | قسم التطوير المؤسسي والرقمي | 40000
13 | مشروع تطوير الامتثال لمعايير الحوكمة |  | درجة الحوكمة المحققة | تحقيق درجة (90) في الحوكمة على الأقل |  |  |  |  | مراجع داخلي | 10000
14 | مشروع استكمال إعداد اللوائح الإدارية والمالية في الجمعية |  | عدد اللوائح المعتمدة في الجمعية | للدراسة |  |  |  |  | قسم التطوير المؤسسي والرقمي | 0
15 | برنامج استقطاب الكفاءات المتخصصة في مجالات عمل الجمعية |  | عدد الكفاءات الوظيفية المتخصصة التي استقطابها | وفق خطة التوظيف المعتمدة |  |  |  |  | قسم الموارد البشرية | 24000
16 | برنامج تدريب الكفاءات الوظيفية والتطوعية |  | عدد الساعات التدريبية المقدمة للكفاءات الوظيفية والتطوعية | تقديم مجموع (150) ساعة تدريبية |  |  |  |  | قسم الموارد البشرية | 30000
17 | برنامج التطوع في الجمعية |  | عدد الفرص التطوعية المنشورة | نشر (15) فرصة تطوعية على الأقل |  |  |  |  | قسم التطوع | 0
18 | برنامج تقييم وإدارة الأداء الوظيفي |  | نسبة الأداء الوظيفي في الجمعية | تحقيق نسبة لا تقل عن 80% |  |  |  |  | قسم الموارد البشرية | 0
19 | برنامج تنمية الموارد المالية للجمعية من خلال الداعمين والمنصات الرقمية |  | مجموع الإيرادات المالية من الداعمين (الجهات والأفراد) | نصف مليون ريال على الأقل في السنة الأولى |  |  |  |  | قسم تنمية الموارد المالية | 10000
20 | برنامج التسويق الرقمي |  | عدد الحملات التسويقية الرقمية المنفذة للجمعية. | (3) حملات سنوية على الأقل |  |  |  |  | قسم التسويق الرقمي | 15000
21 | مشروع الوقف الاستثماري للجمعية |  | نسبة العوائد المالية للمشروعات الوقفية والاستثمارية | نسبة لا تقل عن 10% |  |  |  |  | قسم تنمية الموارد المالية | 200 الف

## الجدول الزمني
م | البرنامج /المشروع | الإدارة المنفذة | يناير |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  | أبريل |  |  |  | مايو |  |  |  | يونيو |  |  |  | يوليو |  |  |  | أغسطس |  |  |  | سبتمبر |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | نوفمبر |  |  |  | ديسمبر
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | برنامج خدمات الدعم الإسكاني (الإيجارات وفواتير الخدمات العامة) | قسم البرامج والخدمات الإسكانية
2 | مشروعات ترميم المنازل | قسم البرامج والخدمات الإسكانية
3 | دراسة جدوى بناء المساكن وتجهيزها | قسم البرامج والخدمات الإسكانية
4 | البرنامج التطويري لرفع المستوى المهاري للأسر المستفيدة | قسم تنمية المستفيدين
5 | برنامج المشاركة المجتمعية للأسر المستفيدة | قسم تنمية المستفيدين
6 | مشروع تطوير دليل الهوية العمرانية في محافظة بدر | قسم البرامج والخدمات الإسكانية
7 | برنامج إبراز الهوية والمعالم التاريخية في محافظة بدر | قسم البرامج والخدمات الإسكانية
8 | مشروع تطوير تجربة المستفيدين من مشروعات وخدمات الجمعية | قسم علاقات المستفيدين
9 | مشروع قياس رضا المستفيدين | قسم علاقات المستفيدين
10 | مشروع قياس أثر البرامج المنفذة | قسم علاقات المستفيدين
11 | برنامج الشراكات في المشروعات الإسكانية بالمحافظة | قسم الشراكات
12 | استكمال مشروع التحول الرقمي في الجمعية | قسم التطوير المؤسسي والرقمي
13 | مشروع تطوير الامتثال لمعايير الحوكمة | مراجع داخلي
14 | مشروع استكمال إعداد اللوائح الإدارية والمالية في الجمعية | قسم التطوير المؤسسي والرقمي
15 | برنامج استقطاب الكفاءات المتخصصة في مجالات عمل الجمعية | قسم الموارد البشرية
16 | برنامج تدريب الكفاءات الوظيفية والتطوعية | قسم الموارد البشرية
17 | برنامج التطوع في الجمعية | قسم التطوع
18 | برنامج تقييم وإدارة الأداء الوظيفي | قسم الموارد البشرية
19 | برنامج تنمية الموارد المالية للجمعية من خلال الداعمين والمنصات الرقمية | قسم تنمية الموارد المالية
20 | برنامج التسويق الرقمي | قسم التسويق الرقمي
21 | مشروع الوقف الاستثماري للجمعية | قسم تنمية الموارد المالية